«Утверждаю»

Директор школы

________Николенко Л.А.

ПЛАН информатизации МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка

на 2015/2016 учебный год

Цель:

Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт использования информационно-коммуникационных технологий.

Задачи:

- Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности учащихся: организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка и самоконтроль.

- Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации.

- Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании школы.

- Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и их использование на уроках и во внеурочной работе.

- Повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми информационными технологиями.

- Компьютеризированное управление образовательным процессом в школе на уровне директора, заместителей директора, учителей

- формирование у школьников мировоззрения открытого информационного общества.

- Формировать информационную компетентность учителей и учащихся как одно из условий реализации ФГОС;

- Создавать условия для развития и реализации способностей одаренных детей возможностями ИКТ;

- Осуществлять обновление материально-технической базы школы;

- Продолжить работу по развитию сайта в соответствии с требованиями Министерства образования;

- Расширить информационное образовательное пространство школы;

- .Создать необходимые условия для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

Перечень мероприятий по основным направлениям

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

1.Научно- методическое обеспечение процесса 
информатизации образовательного учреждения

| 1 | Продолжить работу по реализации программы дальнейшего развития процесса информатизации учебно-воспитательной деятельности в МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка | В течение 2015/2016учебного года. | Администрация. Педагогический коллектив. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Планирование деятельности педагогического коллектива в области использования ИКТ | Сентябрь | Зам.директора |
| 3 | Оформление документации по реализации Программы информатизации ОУ, отчёт о проделанной работе в 2014-2015 учебном году по информатизации. | сентябрь | Учитель информатики |
| 4 | Участие в семинарах, конференциях по вопросам использования ИКТ | В течение полугодия | Администрация ОУ |
| 5 | Коррекция базы данных по МКОУ СОШ№ 8 с.Ульяновка | Сентябрь, ноябрь | Администрация ОУ |
| 6 | Дальнейшее внедрение автоматизированной информационной системы «VipNet. Электронный классный журнал» | В течение года | Администрация, учитель информатики |
| 6 | Учебный семинар «Эффективное использование информационных технологий для подготовки к ЕГЭ» | Ноябрь 2015 | Учитель информатики, Зам директора по УВР Юрченко Н.Г. |
| 7 | Участие в мониторинге КПМО «Наша новая школа» | ежемесячно | Учитель информатики, директор, бухгалтер |
| 8 | Посещение уроков с использованием ЦОР, ИКТ. | По расписанию | Зам. директора |
| 8.1 | Проведение открытых уроков с использованием ЦОР, ИКТ | Март 2016 | Руководители МО |
| 9 | Расширение информационного пространства ОУ, посредством создания школьного сайта, персональных сайтов учителей-предметников, создание страничек класса на сайте школы | систематически | Учитель информатики, классные руководители, учителя-предметники |
| 10 | Пополнение фонда школьной медиатеки | В течение года | Администрация, Библиотекарь |
| 11 | Компьютерный мониторинг качества знаний | 1 раз в четверть | Замдиректора по УВР |
| 12 | Подготовка и изучение инструкций при работе в компьютерных классах и кабинете ИКТ. | Сентябрь | Учитель информатики |
| 13 | Регистрация и участие учителей в дистанционных конкурсах викторинах, олимпиадах | В течение года | Администрация, учитель информатики |

2.Кадровое обеспечение процесса информатизации ОУ

| 1 | Учёт повышения квалификации кадров ОУ в области освоения ИКТ | сентябрь | учитель информатики Замдиректора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление на курсовую подготовку педагогических кадров по вопросам использования информационных технологий | По графику курсов | Администрация ОУ и |
| 3 | Консультации для классных руководителей по работе с ЦОР, Интернет-ресурсов в учебном процессе | В течение года | Библиотекарь, Учитель информатики |
| 4 | Организация и контроль деятельности сотрудников ОУ по работе с программами, лицензионным ПО. | ежемесячно | Учитель информатики, администрация |
| 5 | Организация и проведение семинара для учителей по использованию ИКТ на тему «Персональный сайт учителя как средство эффективности профессиональной деятельности педагогов» | Март | Учитель информатики |
| 6. | Итоговый мониторинг ИКТ-компетентности учителей школы | май | Учитель информатики |
| 7 | Школьный конкурс: «Лучший урок с ИКТ поддержкой» | декабрь 2015 г. | Учителя предметники |
| 8 | Практические занятия по использованию средств ИКТ | В течение года | Учитель информатики |

3. Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации образовательного  учреждения

| 1 | Поддержка и обслуживание компьютерной сети. Организация профилактических осмотров, текущего ремонта компьютерной техники, локальной сети | Систематически | Учитель информатики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Развивать и совершенствовать базу информационной среды школы. | В течение учебного года. | Администрация ОУ. Учитель информатики |
| 3 | Организационные меры по исключению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания | В течение учебного периода | Учитель информатики, администрация |
| 4 | Поддержка информационно-управленческой системы ОУ. | Систематически | Администрация ОУ, Зам директора, учитель информатики |
| 5 | Активизировать и систематизировать работу с электронной почтой. | Постоянно. | Педколлектив |
| 6 | Реорганизация сайта. Изменение структуры сайта, усовершенствование навигации. | октябрь | Учитель информатики |
| 7 | Обновление школьного сайта | Еженедельно. | Администрация ОУ Завуч по УВР Руководители МО, учитель информатики (администратор сайта) |
| 8 | По мере возможностей и необходимости осуществлять приобретение, установку и использование нового учебного технического и программного обеспечения. | В течение учебного года. | Администрация ОУ Завуч по УВР, |
| 9 | Пополнение базы инновационных достижений в области применения ИКТ в управленческой и образовательной деятельности | В течение учебного периода | Зам. директора по ВР, учитель информатики |
| 10 | Приобретение лицензионного ПО для организации контентной фильтрации информационных ресурсов сети Интернет | март | администрация |
| 11 | Проведение инвентаризации оборудования, обновление инвентарных ведомостей | декабрь | учитель информатики |
| 12 | Установление контентной фильтрации в кабинетах оснащённых компьютерной техникой | Август - Сентябрь | Администрация, учитель информатики |
| 13 | Разработка и проведение недели безопасного Рунета | февраль | Учитель информатики |
| 14 | Работа в АСБ по заполнению базы данных библиотечного фонда школы | В течение года | Библиотекарь |
| 15 | Модернизация компьютеров | В течение года | Директор, учитель информатики |
| 16 | Внедрение программы СПО «Линукс». | В течение года | Учитель информатики |
| 17 | Реконструкция локальной компьютерной сети на основе сервера | Январь-февраль | Учитель информатики |
| 18 | Анкетирование учащихся по безопасному использованию Интернета в школе и дома. | Октябрь | Учитель информатики |
| 19 | Заключение договора с «РОСТЕЛЕКОМ» на обеспечение контентной фильтрации на уровне провайдера | Ноябрь- февраль | Директор |
| 20 | Проведение Общешкольного родительского собрания «Компьютерная зависимость» | Декабрь | Директор, учитель информатики |
| 21 | Организация и проведение предметной недели Информатики | март | Учитель информатики |
| 22 | Определение режима использования Интернет-ресурсов во внеурочное время | сентябрь | Учитель информатики, администрация |
| 23 | Организация контроля за эффективным использованием, оборудование кабинетов информатики | В течение года | Завхоз, учитель информатики, администрация |
| 24 | Проведение всероссийского урока безопасности в сети Интернет | Октябрь 2015 | Учитель информатики, кл. руководители |

4.Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием  информационных технологий

| 1 | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета («Инфознайка», «Интеллект», «Медвежонок», «Кенгуру» | В течение учебного периода | Учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация проектной исследовательской деятельности по предметам | В течение учебного периода | Учителя-предметники, |
| 3 | Организация подготовки учащихся к ОГЭи ЕГЭ на сайте СтатГрад | По графику работ | Зам дир. по УВР, учитель информатики, учителя -предметники |
| 4 | Консультация по заполнению электронного журнала в системе «Электронный классный журнал» | сентябрь-декабрь | учитель информатики |
| 5 | Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам | В течение года | Учителя-предметники |
| 6 | Работа с одаренными детьми | В течении года | Учителя предметники |
| 7 | Участие в городском фестивале - конкурсе информационных технологий, компьютерной графики, анимации и видеомонтажа «Зеленое яблоко» | Апрель – май 2016 | Учитель информатики |
| 8 | Участие в Международных , всероссийских дистанционных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, Интернет- проектах, конференциях, в неделе безопасного Рунета | В течение года | Учитель информатики, учителя предметники |
| 9 | Расширение электронного банка данных внеклассных и общешкольных мероприятий | В течение года | Учитель информатики, библиотекарь |
| 10 | Организация и проведение школьного конкурса мультимедийных проектов «Проектная деятельность в начальных классах» 1-4 классы | февраль- 2016 г. | Учителя начальных классов |

Исполнитель: учитель информатики Е.В.Голованева